PLANNING DAAA 2009													5 décembre 2009  v5

|  | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | fév |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lettre AG_PO 2009 | Fin avril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise ss enveloppe | Fin avril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retours+saisies | ----- | -------- | ---15 | ---------- | ---------- | ------------ | X |  |  |  |  |  |
| Photos sur place | ----- | -------- | ---15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saisies fiches | ----- | ------- | ------15 | ----------- | ---------- | ------------ | X |  |  |  |  |  |
| Litiges G Bey |  | ------- | ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recherche lieux collectifs |  | ------- | ----15-- | --------- | ---------- | ---X |  |  |  |  |  |  |
| Maquettage |  |  | 15 -- | -----15--- | -------- | ----------- | --X |  |  |  |  |  |
| Affiches |  |  | 15-- | --------31 | -------- | ----------- | ---X |  |  |  |  |  |
| Imprimeur |  |  | 15--- | ----------- | ------31 | ----------- | ----X |  |  |  |  |  |
| Fête d’été |  |  | ----- X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tri cartes |  |  |  |  |  | --15--30 | ----X |  |  |  |  |  |
| Diffusion affiches |  |  |  |  |  | --15---- | ----------- | ---12 |  |  |  |  |
| Affichages |  |  |  |  |  |  | ---------- | ----12 |  |  |  |  |
| Tractages |  |  |  |  |  |  | ------- | ----12 |  |  |  |  |
| PO 2009 |  |  |  |  |  |  |  | 13 15 |  |  |  |  |
| Pot |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| Emiles jury |  | -------- | ---------- | --------- | --------- | ----------- | -----15--- | ----12 |  |  |  |  |

|  | Avril | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | fév |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emiles accrochage |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Réunion jury |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Résultat Emile et pot |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| PO |  |  |  |  |  |  |  | 13-15 |  |  |  |  |
| Dîner post PO |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| Enquête impact/intérêt |  |  |  |  |  |  |  | 13--- | -----15 |  |  |  |
| Ro attachée de presse |  |  |  |  |  | 1--------- | ----------- | --------20 |  |  |  |  |
| Rp : visites |  | -------- | --------- |  |  | ----------- | ----------- |  |  |  |  |  |
| Subventions |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site définition | --18 | ---15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site fabrication |  | 15-- | ----15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site remplissag |  |  | 15--- | ----------- | --------- | --------30 | ---------- | ---------------x | --------- | --------? |  |  |
| Projet mur Berlin définition | --18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mur berlin préparation | 18- | -------- | --------- | --------- | --------- | ---------- | ----------- | -- |  |  |  |  |
| Autorisations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relations publiques |  |  |  |  |  | 1--------- | ----------- | --------20 |  |  |  |  |
| Mur Berlin Installation |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Mur Berlin événement |  |  |  |  |  |  |  | 8-9-----20 |  |  |  |  |
| Mur Berlin enlèv |  |  |  |  |  |  |  | 10----20 |  |  |  |  |